Краткий обзор Проекта

Наименование:

Номер Проекта:

Принятие

соглашения о финансировании:

Государство:

Фактическая дата начала:

Запланированная дата

завершения Проекта:

Бюджет Проекта:

Совершенствование доступа к правосудию в РФ EuropeAid/126314/C/SER/RU, 2008/167-042

2006

Российская Федерация

01/12/08

31/05/11     € 2.800.000

Общая цель:

•	Усиление верховенства закона в Российской Федерации посредством содействия справедливого доступа к правосудию для каждого.

Конкретные цели:

- Укрепление института бесплатной юридической помощи в российских судах

- Развитие института внесудебного разрешения гражданских и административных споров

- Укрепление системы бесплатной юридической помощи, оказываемой адвокатами

- Совершенствование координации донорского сообщества и распространения информации о его деятельности

Запланированные результаты:

- Разработка законопроектов по оказанию бесплатной юридической помощи и подходов, обеспечивающих оказание такой помощи должному кругу лиц

- Развитие новой системы внесудебного разрешения споров для гражданских и административных дел

- Создание условий для развития в сфере оказания бесплатной юридической помощи, восприятие передового опыта Европейского союза

- Использование механизмов донорской координации, позволяющих более эффективно и выверено содействовать развитию, а также получать и распространять информацию.

- Совершенствование среды, благоприятствующей доступу к правосудию в России, создание условий для совершенствования деятельности организаций, вовлеченных в оказание бесплатной юридической помощи, поддержка их дальнейшего расширенного развития, повышение степени информированности о бесплатной юридической помощи, а также ее востребованности среди социально неблагополучного населения.

Совершенствование доступа к правосудию в Российской Федерации

Improvement of Access to Justice in the Russian Federation

Мероприятия Проекта:

# Компонент 1: Cодействие правовым и институциональным изменениям

- Оценка текущей ситуации и анализ потребностей

- Изучение лучшего зарубежного опыта

- Организация конференций и круглых столов. Обучающие поездки

- Разработка концепции предложений и разработка законопроектов (рекомендации по бесплатной юридической помощи и разработке законопроектов)

- Публичные консультации и подготовка к внедрению (консультации и распространение) или (представление полученных результатов и обеспечение их устойчивости)

# Компонент 2: Развитие института внесудебного разрешения споров

- Изучение лучшего зарубежного опыта

- Оценка текущей ситуации и анализ потребностей.

- Организация конференций и круглых столов. Обучающие поездки

- Разработка альтернативных методов - Пилотные проекты

- Поддержка введению новых способов внесудебного разрешения споров

Компонент 3: Cоздание условий для развития бесплатной юридической помощи

- Кампания, направленная на повышение уровня ознакомления и распространение информации

- Развитие ресурсов, базовых условий для развития

- Последующее планирование

Компонент 4: Донорская координация и распространение полученных результатов

- Оценка имеющейся практики

- Разработка системы содействия развитию

- Содействие внедрению новой системы

Дата начала реализации Проекта 1 декабря 2008 Продолжительность Проекта: 30 месяцев